## Sheet1
２０２４年度島原市発注予定（10月）
工 事 名 | 場 所 | 工 期 | 工 種 | 概 要 | 入札方法 | 入札時期 | 変更箇所
《市民安全課》
有明町湯江防火水槽撤去工事 | 有明町湯江 | 4ヶ月 | 土木 | 防火水槽撤去 | 指名 | 第3四半期 | 時期
防災行政無線施設整備事業 | 有明町湯江 | 12ヶ月 | 電気通信 | 機器更新等 R6･R7継続事業 | 一般 | 第3四半期 | 時期
《耕地水産課》
堤沢ため池浚渫工事 | 有明町湯江 | 7ヶ月 | 土木 | 浚渫工 一式 | 指名 | 第3四半期 | 時期
《しまばら観光課》
島原城天守閣空調設備工事 | 城内一丁目 | 10ヶ月 | 管 | 1階用室外機：ACP-1 冷房能力67.0kW／暖房能力77.5kW 2階用室外機：ACP-2 冷房能力45.0kW／暖房能力50.0kW ほか | 一般 | 第3四半期 | 新規
《道路課》
区画線設置工事（その２） | 市内一円 | 4ヶ月 | 塗装 | 区画線工 L=5,100ｍ | 指名 | 第3四半期 | 新規
上の原２０号線舗装維持工事 | 上の原三丁目 | 3ヶ月 | ほ装 | 工事延長 Ｌ＝150ｍ 舗装工 Ａ＝550㎡ | 指名 | 第3四半期 | 時期
有馬船津５号線路肩維持工事 | 有馬船津町 | 4ヶ月 | 土木 | 工事延長 Ｌ＝110ｍ 車線分離標設置 N=73本 | 指名 | 第3四半期 | 時期
城内城西中の丁線改良工事 | 城内一丁目 | 4ヶ月 | 土木 | 工事延長 L=40ｍ 排水工 L=40ｍ | 指名 | 第3四半期 | 工事名（晴雲団地都市下水路ほか１件改修工事に合併）
横断B線改良工事 | 有明町大三東 | 4ヶ月 | 土木 | 工事延長 L=100ｍ 排水工 L=100ｍ 舗装工 A=500㎡ | 指名 | 第3四半期 | 時期
向ノ原２号線改良工事 | 有明町湯江 | 4ヶ月 | 土木 | 工事延長 L=70ｍ 擁壁工 L=70ｍ 排水工 L=70ｍ | 指名 | 第3四半期 | 時期
堀町縦線改良工事（水頭工区） | 加美町ほか | 4ヶ月 | 土木 | 工事延長 L=99ｍ 排水工 L=85ｍ 舗装工 A=57㎡ | 指名 | 第3四半期 | 概要、時期
小原・行分線舗装工事 | 有明町大三東 | 5ヶ月 | 土木 | 工事延長 L=230ｍ 排水工 L=40ｍ 舗装工 A=1,000㎡ | 指名 | 第3四半期 | 工事名、時期
島原自転車道線改良工事 | 鎌田町 | 12ヶ月 | 土木 | 工事延長 L=225ｍ 鋼橋架設工 N=1式 橋梁補修 N=1橋 工場制作工 N=1式 | 一般 | 第3四半期 | 概要、時期
城内１号線舗装維持工事 | 城内一丁目 | 3ヶ月 | ほ装 | 工事延長 Ｌ＝80ｍ 舗装工 Ａ＝560㎡ | 指名 | 第3四半期 | 中止
《都市整備課》
晴雲団地都市下水路ほか１件改修 工事 | 城内一丁目 | 7ヶ月 | 土木 | 工事延長L=79ｍ 頂版取替工 L=78ｍ 舗装工 Ａ＝320㎡ 地域排水路改修工 Ｌ＝40ｍ 区画線工Ｎ＝1式 | 一般 | 第3四半期 | 工事名、概要、方法、時期
霊南住宅（A棟）解体工事 | 霊南二丁目 | 3ヶ月 | 解体 | 1棟（6戸）の解体コンクリートブロック造建物本体、基礎解体、解体殻等の産業廃棄物処理 | 指名 | 第3四半期 | 工事名、工期、時期
花の丘団地屋根・外壁改修工事（つ ばき棟） | 新山一丁目 | 4ヶ月 | 建築 | 屋根の塗装、外壁改修、樋改修等 | 指名 | 第3四半期 | 概要、方法、時期
花の丘団地屋根・外壁改修工事（つ つじ棟） | 新山一丁目 | 4ヶ月 | 建築 | 屋根の塗装、外壁改修、樋改修等 | 指名 | 第3四半期 | 概要、方法、時期
《社会教育課》
杉谷公民館高電圧機器改修工事 | 宇土町 | 1ヶ月 | 電気通信 | 高電圧機器改修 一式 | 指名 | 第3四半期 | 時期
《水道課》
親和町湊広場線配水管布設工事 | 南下川尻町 | 5ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=37m HPPEφ50 L=245m | 指名 | 第3四半期 | 新規
小山新山線配水管布設工事 | 青葉町 | 5ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=350m | 指名 | 第3四半期 | 時期
緑町配水管布設替工事 | 緑町 | 5ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=210m HPPEφ25 L=20m | 指名 | 第3四半期 | 時期
境の松縦1号線配水管布設替工事 | 有明町大三東 | 5ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ75 L=300m | 指名 | 第3四半期 | 時期
大手原南1号線配水管布設替工事 | 大手原町 | 5ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=220m | 指名 | 第3四半期 | 時期
つくしの台１号線ほか１線配水管布 設替工事 | 有明町湯江 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ50 L=150m | 指名 | 第3四半期 | 時期
東小路横線ほか１線配水管布設替 工事 | 有明町大三東 | 4ヶ月 | 水道施設 | HPPEφ100 L=70m HPPEφ50 L=60m | 指名 | 第3四半期 | 時期
旧上の原配水池解体・撤去工事（継 続費） | 上の原三丁目 | 12ヶ月 | 解体 | 土木・建築工（解体・撤去・場内整備） N=1式 | 一般 | 第3四半期 | 時期
国道２５１号電線共同溝整備事業に 伴う配水管布設替工事 | 新馬場町 | 5ヶ月 | 水道施設 | DIP.GXφ75 L=200m | 指名 | 第3四半期 | 中止