## 後期発注 (訂正)
２０２４年度 大村市発注予定（後期）※10月7日修正
工 事 名 | 場 所 | 工 期 | 工種 | 概要 | 入札方法 | インセンティブ発注 | 入札時期
《安全対策課》
第4分団武部詰所新築電気工事 | 武部町 | 180日 | 電気 | 建替えに伴う新築電気工事 | 指名 |  | 第3四半期
第4分団武部詰所新築設備工事 | 武部町 | 180日 | 管 | 建替えに伴う新築設備工事 | 指名 |  | 第3四半期
《地域げんき課》
竹松出張所駐車場改修工事 （駐車場スロープ改修等増工） | 竹松地区 | 180日 | 舗装 | 付属施設構造物N=1式、排水工N=1式、舗装工N=1式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
竹松出張所駐車場上屋設置工事 | 竹松地区 | 150日 | 建築 | 駐車場上屋の設置工事 A＝30㎡ | 指名 |  | 第3四半期
《環境センター》
ごみ処理施設機器補修工事 | 森園町 | 180日 | 清掃施設 | 清掃施設工事 一式 | 随契 |  | 第3四半期
新最終処分場浸出水処理施設機器補修工事 | 陰平町 | 90日 | 機械 | 機械器具設置工事 一式 | 随契 |  | 第3四半期
《こども支援課》
放虎原こども園遊具移設設置工事 | 古賀島町 | 150日 | 土木 | 既存遊具移設設置及び新設工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
とまと児童クラブ新築建築工事 | 玖島 | 150日 | 建築 | 建替えに伴う新築工事(１階) | 条件付一般 |  | 第4四半期
とまと児童クラブ新築電気工事 | 玖島 | 150日 | 電気 | 建替えに伴う新築電気工事 | 指名 |  | 第4四半期
とまと児童クラブ新築設備工事 | 玖島 | 150日 | 管 | 建替えに伴う新築設備工事 | 指名 |  | 第4四半期
《農林水産整備課》
諏訪地区用水路改修工事 | 諏訪一丁目 | 100日 | とび土工 | 水路改修工 L=32.0ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
農道北平線舗装改修工事 | 須田ノ木町 | 105日 | 舗装 | 舗装改修工L=125ｍ、A=375㎡ | 指名 |  | 第3四半期
農道諏訪線舗装改修工事 | 諏訪三丁目 | 100日 | 舗装 | 舗装改修工L=105ｍ、A=420㎡ | 指名 |  | 第3四半期
農道六郎次線舗装改修工事 | 宮小路一丁目 | 100日 | 舗装 | 舗装改修工L=82ｍ、A=199㎡ | 指名 |  | 第3四半期
《都市計画課》
市道片町町墓線ほか１線道路美装化工事 | 玖島２丁目 | 150日 | 土木 | 道路美装化工事 L=140ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
《新幹線まちづくり課》
市道植松３丁目小路口町線歩道整備工事 | 小路口町 | 240日 | 土木 | 工事延長L=435m 側溝工L=430m、集水桝N=1式、 路側工L=430m、仮舗装A=2600㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
《道路整備課》
市道広畠鉄砲山線道路改良工事 | 重井田町 | 180日 | 土木 | 道路改良工 115ｍ | 条件付一般 | ○ | 第3四半期
市道高縄手古田線道路改良工事 | 草場町 | 150日 | 土木 | 道路改良工 70ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道柳線道路改良工事 | 荒瀬町 | 180日 | 土木 | 道路改良工 60ｍ | 条件付一般 | ○ | 第3四半期
市道宮小路矢次線舗装工事 | 竹松町 | 150日 | 舗装 | 舗装工 A=900㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道銭亀線道路改良工事 | 東大村１丁目 | 180日 | 土木 | 道路改良工 140ｍ | 条件付一般 | ○ | 第3四半期
市道岩松下椎池線舗装工事 | 東大村１丁目 | 120日 | 舗装 | 舗装工 A=250㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道諏訪２丁目住宅４号線側溝布設工事 | 諏訪２丁目 | 120日 | とび土工 | 道路改良工 60ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道平ノ前丸尾線道路改良工事 （平ノ前橋下部工工事） | 小川内町 | 180日 | 土木 | 橋梁工 下部工１基（旧橋撤去含む） | 条件付一般 |  | 第3四半期
久津東野岳線道路改良工事 | 松原２丁目 | 150日 | とび土工 | 道路改良工 20ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村市内交通安全施設整備工事 | 市内一円 | 210日 | とび土工 | ボラード設置N=50本（９箇所） | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道岩松白鳥線カラー舗装工事 | 岩松町 | 90日 | 舗装 | 工事延長L=150m 薄層カラー舗装A=240㎡ | 指名 |  | 第3四半期
市道陰平町大里町線道路改良工事 | 陰平町 | 90日 | とび土工 | 小型擁壁工 Ｌ＝30ｍ L型側溝 L＝30ｍ、張りコンクリート A＝60㎡アスファルト舗装 A＝150㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道宮園城間線側溝布設工事 | 大里町 | 100日 | とび土工 | 側溝布設 40ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道溝陸田久保線側溝布設工事 | 陰平町 | 100日 | とび土工 | 側溝布設 40ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道荒瀬大似田線舗装補修工事 | 荒瀬町 | 100日 | 舗装 | 舗装工 A=500㎡ | 指名 |  | 第3四半期
市道植松３丁目小路口町線舗装補修工事 | 小路口本町 | 100日 | 舗装 | 舗装工 A=300㎡ | 指名 |  | 第3四半期
市道立小路矢次線舗装補修工事 | 竹松町町 | 100日 | 舗装 | 舗装工 A=480㎡ | 指名 |  | 第3四半期
市道諏訪２丁目住宅４号線舗装工事 | 諏訪２丁目 | 120日 | 舗装 | 舗装工 A=370㎡ | 指名 |  | 第4四半期
市道段古田線側溝布設工事 | 今富町 | 90日 | とび土工 | 工事延長L=50m 自由勾配側溝(300×800）L=50m | 条件付一般 |  | 第4四半期
自転車通行空間整備工事（その１） | 市内一円 | 120日 | 塗装 | 矢羽根型路面標示貼付式路面標示 | 指名 |  | 第4四半期
自転車通行空間整備工事（その２） | 市内一円 | 120日 | 塗装 | 矢羽根型路面標示貼付式路面標示 | 指名 |  | 第4四半期
市道並松竹松本町線舗装補修工事 | 桜馬場町 | 155日 | 舗装 | 工事延長L=640m アスファルト舗装A=4800㎡ | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道杭出津松原線舗装補修工事 | 富の原二丁目 | 190日 | 舗装 | 工事延長L=500m アスファルト舗装A=5400㎡ | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道古町住宅１１号線舗装補修工事 | 古町二丁目 | 100日 | 舗装 | 工事延長L=80m アスファルト舗装A=250㎡ | 指名 |  | 第4四半期
市道古町住宅１号線側溝改修工事 | 古町二丁目 | 100日 | とび土工 | 現場打側溝蓋L=92m | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道皆同重井田線防護柵設置工事 | 立福寺町 | 100日 | とび土工 | ガードレール（Ｃ－２Ｂ）L=130ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道常盤橋武部線側溝改修工事 | 武部町 | 100日 | とび土工 | 側溝改修L=35m | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道原口古賀島町線歩道改修工事 | 原口町 | 100日 | とび土工 | 歩道改修L=30ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
《河川公園課》
準用河川玖島川浚渫工事 | 玖島１丁目 | 120日 | とび土工 | 河道掘削工 V=90㎥ | 条件付一般 |  | 第3四半期
準用河川内倉川外浚渫工事 | 大里町ほか | 120日 | とび土工 | 河道掘削工 V=400㎥ | 条件付一般 |  | 第3四半期
ボートレース大村周辺整備工事 | 玖島１丁目 | 150日 | 造園 | 仮設通路（デッキ）設置 L=25m | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村市総合運動公園整備工事 | 黒丸町 | 225日 | 土木 | Ｌ型擁壁 L=140ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村市総合運動公園中央園路灯設置工事 | 黒丸町 | 150日 | 電気 | 園路照明灯 N=9基 | 条件付一般 |  | 第3四半期
ダム運動公園ほか2公園さくら植栽工事 | 黒木町ほか | 120日 | 造園 | さくら植栽 N=100本 | 指名 |  | 第3四半期
椋木原公園フェンス改修工事 | 諏訪2丁目 | 150日 | 造園 | フェンス改修 L=68ｍ | 指名 |  | 第3四半期
普通河川五太郎川護岸改修工事 | 中岳町 | 120日 | とび土工 | 護岸法面改修工 L=50m護岸嵩上げ工 L=110m | 条件付一般 |  | 第4四半期
普通河川山境川改修工事 | 日泊町 | 90日 | とび土工 | 護岸嵩上げ工 L=25m | 条件付一般 |  | 第4四半期
《教育総務課》
福重小学校エアコン移設工事（小学校及び中学校へ移設） | 日泊町ほか | 120日 | 管 | エアコン移設工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
福重小学校校舎等解体工事 | 福重町 | 220日 | 解体 | 福重小旧校舎の解体工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
萱瀬中学校23棟屋根等改修工事 | 田下町 | 90日 | 屋根 | 体育館横倉庫の屋根の張替工事 | 指名 |  | 第3四半期
小学校照明器具LED化工事（竹松小学校） | 宮小路1丁目 | 180日 | 電気 | 学校施設の照明器具LED化工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
小学校照明器具LED化工事（大村小学校） | 玖島1丁目 | 180日 | 電気 | 学校施設の照明器具LED化工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
小学校照明器具LED化工事（三浦・中央小学校） | 日泊町ほか | 180日 | 電気 | 学校施設の照明器具LED化工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
中学校照明器具LED化工事（桜が原中学校） | 桜馬場1丁目 | 180日 | 電気 | 学校施設の照明器具LED化工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村中学校散水栓設置工事 | 赤佐古町 | 60日 | 管 | 大村中学校グラウンドへの散水栓の設置 | 指名 |  | 第3四半期
大村市立玖島中学校大規模改造建築工事 | 久原１丁目 | 660日 | 建築 | 校舎長寿命化に係る建築工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
玖島中学校テニスコート整備工事 | 久原１丁目 | 50日 | 土木 | テニスコートの水はけ改良整備工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
中学校特別教室エアコン設置工事（桜が原中） | 桜馬場2丁目 | 120日 | 管 | エアコン設置工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村市立旭が丘小学校屋内運動場長寿命化改良建築工事 | 古賀島町 | 320日 | 建築 | 屋内運動場長寿命化に係る建築工事 | 条件付一般 |  | 第4四半期
大村市立玖島中学校大規模改造電気工事 | 久原１丁目 | 660日 | 電気 | 校舎長寿命化に係る電気工事 | 条件付一般 |  | 第4四半期
大村市立玖島中学校大規模改造設備工事 | 久原１丁目 | 660日 | 管 | 校舎長寿命化に係る設備工事 | 条件付一般 |  | 第4四半期
《水道工務課》
岩松町（小江川橋添架）配水管敷設替工事 | 岩松町 | 110日 | 水道施設 | WEETAφ150㎜ L=50m HPPEPφ150㎜ L=40m | 条件付一般 |  | 第3四半期
小川内町配水管敷設替工事 | 小川内町 | 150日 | 水道施設 | HPPEPφ50㎜ L=200m | 条件付一般 |  | 第3四半期
鬼橋町（鬼橋添架）配水管敷設替工事 | 鬼橋町 | 150日 | 水道施設 | WEETAφ100㎜ L=70m HPPEPφ100㎜ L=20m | 条件付一般 |  | 第3四半期
須田ノ木町配水管敷設替工事 | 須田ノ木町 | 90日 | 水道施設 | HPPEPφ100㎜ L=120m | 指名 |  | 第3四半期
玖島2丁目配水管敷設替工事 | 玖島2丁目 | 150日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ200㎜ L=220m | 条件付一般 |  | 第3四半期
雄ヶ原町配水管敷設替工事 | 雄ヶ原町 | 100日 | 水道施設 | HPPEPφ150㎜ L=400m | 条件付一般 |  | 第3四半期
木場一丁目配水管敷設替工事 | 木場一丁目 | 180日 | 水道施設 | HPPEPφ75㎜ L=350m、HPPEPφ50 L=120m | 条件付一般 |  | 第3四半期
中里原町線配水管敷設工事 | 東大村２丁目 | 130日 | 水道施設 | HPPEPφ100㎜ L=300m | 条件付一般 | ○ | 第3四半期
大多武第一配水池送水管敷設工事（４工区） | 東大村２丁目 | 120日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ150㎜ L=106m | 条件付一般 |  | 第3四半期
大多武第一配水池送水管敷設工事（5工区） | 東大村２丁目 | 160日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ150㎜ L=500m | 条件付一般 |  | 第3四半期
徳泉川内町配水池ポンプ室機械設備工事 | 徳泉川内町 | 210日 | 機械 | 機械設備 N=1式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
上内田水源導水管敷設工事 | 武部町 | 140日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ200㎜ L=350m | 条件付一般 |  | 第3四半期
日泊町1号減圧弁外取替工事 | 日泊町ほか | 120日 | 水道施設 | 減圧弁取替 N=3基 | 条件付一般 |  | 第3四半期
上諏訪町雨水管布設に伴う配水管移設工事 | 上諏訪町 | 90日 | 水道施設 | HPPEPφ100㎜ L=100m | 条件付一般 |  | 第3四半期
水計町（桜橋添架）配水管敷設替工事 | 水計町 | 90日 | 水道施設 | WEDφ250㎜ L=50m | 条件付一般 |  | 第3四半期
上内田水源ポンプ場場内管路工事 | 武部町 | 90日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ400㎜ L=40m | 条件付一般 |  | 第3四半期
伏勢水源深井戸ポンプ設置工事 | 原町 | 120日 | さく井 | 深井戸水中ポンプ30KW 揚水管Φ80 L=100.2ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
中里町配水管敷設工事 | 中里町 | 120日 | 水道施設 | HPPEPφ100㎜ L=210m | 条件付一般 |  | 第3四半期
令和６年度坂口浄水場耐震補強等工事（その１） | 坂口町 | 150日 | 防水 | ひび割れ補修工 L=666ｍ、外装塗装工 Ａ＝1,753㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
令和６年度坂口浄水場耐震補強等工事（その２） | 坂口町 | 150日 | 防水 | ひび割れ補修工 L=248ｍ、外装塗装工 Ａ＝2,068㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
令和６年度坂口浄水場耐震補強等工事（その３） | 坂口町 | 150日 | とび土工 | 橋脚補強 N=１式、橋台補強 N=１式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
《浄水課》
黒丸送水ポンプ所外柵整備工事 | 黒丸町 | 60日 | とび土工 | 外柵整備工 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
坂口浄水場１系活性炭接触ブロワ更新工事 | 坂口町 | 90日 | 機械 | ブロワ更新 １式 | 指名 |  | 第3四半期
三浦配水池水位計更新工事 | 日泊町 | 90日 | 電気 | フロート式水位計更新 １式 | 指名 |  | 第3四半期
旧簡易水道中央監視制御設備更新工事 | 坂口町 | 450日 | 電気 | 中央監視制御設備更新 1式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
徳泉川内配水池ポンプ場電気設備工事 | 東大村２丁目 | 450日 | 電気 | 送水ポンプ場電気設備 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
工水麦木場水源深井戸改修工事 | 雄ヶ原町 | 120日 | さく井 | 深井戸水源改修工 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
工業用水道新規水源（上内田水源）ポンプ場電気設備工事 | 坂口町他 | 800日 | 電気 | 電気設備工事 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
工業用水道中央監視制御設備更新工事 | 坂口町他 | 800日 | 電気 | 中央監視制御設備更新 1式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
旧簡易水道北部系遠方監視制御装置更新工事 | 坂口町他 | 450日 | 電気 | 北部系テレメータ装置更新 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
《下水道工務課》
岩松町汚水管布設工事に伴う路面復旧工事 | 岩松町 | 100日 | 舗装 | 工事延長 Ｌ＝259ｍ 舗装工（As舗装） Ａ＝471㎡ | 指名 |  | 第3四半期
西部町県道改良に伴う汚水施設移設工事 | 西部町 | 230日 | 機械 | マンホールポンプ移設工 N=１か所 | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村浄水管理センターろ過送水ポンプ取替工事 | 松山町 | 150日 | 機械 | 水中ポンプ取替工 N=２台 | 指名 |  | 第3四半期
大村浄水管理センター電気棟外壁補修工事 | 松山町 | 60日 | 防水 | RC造１階 外壁改修 | 指名 |  | 第3四半期
大村浄水管理センター外壁補修工事 | 松山町 | 60日 | 防水 | 外壁補修 A=21㎡ | 指名 |  | 第3四半期
荒平町汚水管布設工事（その２） | 荒平町 | 200日 | 土木 | 工事延長 Ｌ＝208ｍ φ200㎜管布設工 Ｌ＝208ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
野岳町汚水管布設工事 | 野岳町 | 180日 | 土木 | 工事延長 Ｌ＝236ｍ φ200㎜管布設工 Ｌ＝236ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
松原一丁目汚水管布設工事（その４） | 松原一丁目 | 170日 | 土木 | 工事延長 Ｌ＝151ｍ φ200㎜管布設工 Ｌ＝151ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
上小路汚水幹線管路更生工事 | 玖島１丁目 | 150日 | 土木 | 汚水管更生φ800mm L=３３ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
《ボートレース企業局》
第２・３駐車場舗装整備工事 | 玖島１丁目15-1 | 120日 | 舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=8700㎡ 区画線引き L=2000ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
危険物施設改築工事 | 玖島１丁目15-1 | 180日 | 建築 | プレハブ造２棟 、地下タンク１基 | 条件付一般 |  | 第3四半期
スタンド棟及び競技棟防水改修工事 | 玖島１丁目15-1 | 120日 | 防水 | 工事範囲シート防水改修（重ね工法） A=7,000㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
競技棟改修工事 | 玖島１丁目15-1 | 120日 | 塗装 | 鉄骨床小屋組塗替え、鉄骨屋根組取替、テント張替、塗床改修 | 条件付一般 |  | 第3四半期
チラーオーバーホール工事 | 玖島１丁目15-1 | 120日 | 電気 | チラーのオーバーホール工事 | 随契 |  | 第3四半期
特別観覧席改修工事 | 玖島１丁目15-1 | 60日 | 建築 | タタミ席・ボックス席の目かくし工事 | 条件付一般 |  | 第4四半期

## 後期発注
２０２４年度 大村市発注予定（後期）
工 事 名 | 場 所 | 工 期 | 工種 | 概要 | 入札方法 | インセンティブ発注 | 入札時期
《安全対策課》
第4分団武部詰所新築電気工事 | 武部町 | 180日 | 電気 | 建替えに伴う新築電気工事 | 指名 |  | 第3四半期
第4分団武部詰所新築設備工事 | 武部町 | 180日 | 管 | 建替えに伴う新築設備工事 | 指名 |  | 第3四半期
《地域げんき課》
竹松出張所駐車場改修工事 （駐車場スロープ改修等増工） | 竹松地区 | 180日 | 舗装 | 付属施設構造物N＝１式、排水工N＝１式、舗装工N＝１式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
竹松出張所駐車場上屋設置工事 | 竹松地区 | 150日 | 建築 | 駐車場上屋の設置工事 A＝30㎡ | 指名 |  | 第3四半期
《環境センター》
ごみ処理施設機器補修工事 | 森園町 | 180日 | 清掃施設 | 清掃施設工事 一式 | 随意契約 |  | 第3四半期
新最終処分場浸出水処理施設機器補修工事 | 陰平町 | 90日 | 機械 | 機械器具設置工事 一式 | 随意契約 |  | 第3四半期
《こども支援課》
放虎原こども園遊具移設設置工事 | 古賀島町 | 150日 | 土木 | 既存遊具移設設置及び新設工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
とまと児童クラブ新築建築工事 | 玖島 | 150日 | 建築 | 建替えに伴う新築工事(１階) | 条件付一般 |  | 第4四半期
とまと児童クラブ新築電気工事 | 玖島 | 150日 | 電気 | 建替えに伴う新築電気工事 | 指名 |  | 第4四半期
とまと児童クラブ新築設備工事 | 玖島 | 150日 | 管 | 建替えに伴う新築設備工事 | 指名 |  | 第4四半期
《農林水産整備課》
諏訪地区用水路改修工事 | 諏訪一丁目 | 100日 | とび土工 | 水路改修工 L=32.0ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
農道北平線舗装改修工事 | 須田ノ木町 | 105日 | 舗装 | 舗装改修工L=125ｍ、A=375㎡ | 指名 |  | 第3四半期
農道諏訪線舗装改修工事 | 諏訪三丁目 | 100日 | 舗装 | 舗装改修工L=105ｍ、A=420㎡ | 指名 |  | 第3四半期
農道六郎次線舗装改修工事 | 宮小路一丁目 | 100日 | 舗装 | 舗装改修工L=82ｍ、A=199㎡ | 指名 |  | 第3四半期
《都市計画課》
市道片町町墓線ほか１線道路美装化工事 | 玖島２丁目 | 150日 | 土木 | 道路美装化工事 L=140ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
《新幹線まちづくり課》
市道植松３丁目小路口町線歩道整備工事 | 小路口町 | 240日 | 土木 | 工事延長Ｌ＝４３５ｍ 側溝工Ｌ＝４３０ｍ、集水桝Ｎ＝１式、 路側工Ｌ＝４３０ｍ、仮舗装Ａ＝２６００㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
《道路整備課》
市道広畠鉄砲山線道路改良工事 | 重井田町 | 180日 | 土木 | 道路改良工 115ｍ | 条件付一般 | ○ | 第3四半期
市道高縄手古田線道路改良工事 | 草場町 | 150日 | 土木 | 道路改良工 70ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道柳線道路改良工事 | 荒瀬町 | 180日 | とび土工 | 道路改良工 60ｍ | 条件付一般 | ○ | 第3四半期
市道宮小路矢次線舗装工事 | 竹松町 | 150日 | 舗装 | 舗装工 A=900㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道銭亀線道路改良工事 | 東大村１丁目 | 180日 | 土木 | 道路改良工 140ｍ | 条件付一般 | ○ | 第3四半期
市道岩松下椎池線舗装工事 | 東大村１丁目 | 120日 | 舗装 | 舗装工 A=250㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道諏訪２丁目住宅４号線側溝布設工事 | 諏訪２丁目 | 120日 | とび土工 | 道路改良工 60ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道平ノ前丸尾線道路改良工事 （平ノ前橋下部工工事） | 小川内町 | 180日 | 土木 | 橋梁工 下部工１基（旧橋撤去含む） | 条件付一般 |  | 第3四半期
久津東野岳線道路改良工事 | 松原２丁目 | 150日 | とび土工 | 道路改良工 20ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村市内交通安全施設整備工事 | 市内一円 | 210日 | とび土工 | ボラード設置N=50本（９箇所） | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道岩松白鳥線カラー舗装工事 | 岩松町 | 90日 | 舗装 | 工事延長L=150m 薄層カラー舗装A=240㎡ | 指名 |  | 第3四半期
市道陰平町大里町線道路改良工事 | 陰平町 | 90日 | とび土工 | 小型擁壁工 Ｌ＝30ｍ L型側溝 L＝30ｍ、張りコンクリート A＝60㎡アスファルト舗装 A＝150㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道宮園城間線側溝布設工事 | 大里町 | 100日 | とび土工 | 側溝布設 40ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道溝陸田久保線側溝布設工事 | 陰平町 | 100日 | とび土工 | 側溝布設 40ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
市道荒瀬大似田線舗装補修工事 | 荒瀬町 | 100日 | 舗装 | 舗装工 A=500㎡ | 指名 |  | 第3四半期
市道植松３丁目小路口町線舗装補修工事 | 小路口本町 | 100日 | 舗装 | 舗装工 A=300㎡ | 指名 |  | 第3四半期
市道立小路矢次線舗装補修工事 | 竹松町町 | 100日 | 舗装 | 舗装工 A=480㎡ | 指名 |  | 第3四半期
市道諏訪２丁目住宅４号線舗装工事 | 諏訪２丁目 | 120日 | 舗装 | 舗装工 A=370㎡ | 指名 |  | 第4四半期
市道段古田線側溝布設工事 | 今富町 | 90日 | とび土工 | 工事延長L=50m 自由勾配側溝(300×800）L=50m | 条件付一般 |  | 第4四半期
自転車通行空間整備工事（その１） | 市内一円 | 120日 | 塗装 | 矢羽根型路面標示貼付式路面標示 | 指名 |  | 第4四半期
自転車通行空間整備工事（その２） | 市内一円 | 120日 | 塗装 | 矢羽根型路面標示貼付式路面標示 | 指名 |  | 第4四半期
市道並松竹松本町線舗装補修工事 | 桜馬場町 | 155日 | 舗装 | 工事延長L=640m アスファルト舗装A=4800㎡ | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道杭出津松原線舗装補修工事 | 富の原二丁目 | 190日 | 舗装 | 工事延長L=500m アスファルト舗装A=5400㎡ | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道古町住宅１１号線舗装補修工事 | 古町二丁目 | 100日 | 舗装 | 工事延長L=80m アスファルト舗装A=250㎡ | 指名 |  | 第4四半期
市道古町住宅１号線側溝改修工事 | 古町二丁目 | 100日 | とび土工 | 現場打側溝蓋L=92m | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道皆同重井田線防護柵設置工事 | 立福寺町 | 100日 | とび土工 | ガードレール（Ｃ－２Ｂ）L=130ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道常盤橋武部線側溝改修工事 | 武部町 | 100日 | とび土工 | 側溝改修L=35m | 条件付一般 |  | 第4四半期
市道原口古賀島町線歩道改修工事 | 原口町 | 100日 | とび土工 | 歩道改修L=30ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
《河川公園課》
準用河川玖島川浚渫工事 | 玖島１丁目 | 120日 | とび土工 | 河道掘削工 V=90㎥ | 条件付一般 |  | 第3四半期
準用河川内倉川外浚渫工事 | 大里町ほか | 120日 | とび土工 | 河道掘削工 V=400㎥ | 条件付一般 |  | 第3四半期
ボートレース大村周辺整備工事 | 玖島１丁目 | 150日 | 造園 | 仮設通路（デッキ）設置 L=25m | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村市総合運動公園整備工事 | 黒丸町 | 225日 | 土木 | Ｌ型擁壁 L=140ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村市総合運動公園中央園路灯設置工事 | 黒丸町 | 150日 | 電気 | 園路照明灯 N=9基 | 条件付一般 |  | 第3四半期
ダム運動公園ほか2公園さくら植栽工事 | 黒木町ほか | 120日 | 造園 | さくら植栽 N=100本 | 指名 |  | 第3四半期
椋木原公園フェンス改修工事 | 諏訪2丁目 | 150日 | 造園 | フェンス改修 L=68ｍ | 指名 |  | 第3四半期
普通河川五太郎川護岸改修工事 | 中岳町 | 120日 | とび土工 | 護岸法面改修工 L=50m護岸嵩上げ工 L=110m | 条件付一般 |  | 第4四半期
普通河川山境川改修工事 | 日泊町 | 90日 | とび土工 | 護岸嵩上げ工 L=25m | 条件付一般 |  | 第4四半期
《教育総務課》
福重小学校エアコン移設工事（小学校及び中学校へ移設） | 日泊町ほか | 120日 | 管 | エアコン移設工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
福重小学校校舎等解体工事 | 福重町 | 220日 | 解体 | 福重小旧校舎の解体工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
萱瀬中学校23棟屋根等改修工事 | 田下町 | 90日 | 屋根 | 体育館横倉庫の屋根の張替工事 | 指名 |  | 第3四半期
小学校照明器具LED化工事（竹松小学校） | 宮小路1丁目 | 180日 | 電気 | 学校施設の照明器具LED化工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
小学校照明器具LED化工事（大村小学校） | 玖島1丁目 | 180日 | 電気 | 学校施設の照明器具LED化工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
小学校照明器具LED化工事（三浦・中央小学校） | 日泊町ほか | 180日 | 電気 | 学校施設の照明器具LED化工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
中学校照明器具LED化工事（桜が原中学校） | 桜馬場1丁目 | 180日 | 電気 | 学校施設の照明器具LED化工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村中学校散水栓設置工事 | 赤佐古町 | 60日 | 管 | 大村中学校グラウンドへの散水栓の設置 | 指名 |  | 第3四半期
大村市立玖島中学校大規模改造建築工事 | 久原１丁目 | 660日 | 建築 | 校舎長寿命化に係る建築工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
玖島中学校テニスコート整備工事 | 久原１丁目 | 50日 | 土木 | テニスコートの水はけ改良整備工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
中学校特別教室エアコン設置工事（桜が原中） | 桜馬場2丁目 | 120日 | 管 | エアコン設置工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村市立旭が丘小学校屋内運動場長寿命化改良建築工事 | 古賀島町 | 320日 | 建築 | 屋内運動場長寿命化に係る建築工事 | 条件付一般 |  | 第4四半期
大村市立玖島中学校大規模改造電気工事 | 久原１丁目 | 660日 | 電気 | 校舎長寿命化に係る電気工事 | 条件付一般 |  | 第4四半期
大村市立玖島中学校大規模改造設備工事 | 久原１丁目 | 660日 | 機械 | 校舎長寿命化に係る設備工事 | 条件付一般 |  | 第4四半期
《文化振興課》
体育文化センタースポーツ棟南面外壁改修工事 | 幸町 | 121日 | 建築 | 体育文化センタースポーツ棟南面外壁改修工事 | 条件付一般 |  | 第3四半期
《水道工務課》
岩松町（小江川橋添架）配水管敷設替工事 | 岩松町 | 110日 | 水道施設 | WEETAφ150㎜ L=50m HPPEPφ150㎜ L=40m | 条件付一般 |  | 第3四半期
小川内町配水管敷設替工事 | 小川内町 | 150日 | 水道施設 | HPPEPφ50㎜ L=200m | 条件付一般 |  | 第3四半期
鬼橋町（鬼橋添架）配水管敷設替工事 | 鬼橋町 | 150日 | 水道施設 | WEETAφ100㎜ L=70m HPPEPφ100㎜ L=20m | 条件付一般 |  | 第3四半期
須田ノ木町配水管敷設替工事 | 須田ノ木町 | 90日 | 水道施設 | HPPEPφ100㎜ L=120m | 指名 |  | 第3四半期
玖島2丁目配水管敷設替工事 | 玖島2丁目 | 150日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ200㎜ L=220m | 条件付一般 |  | 第3四半期
雄ヶ原町配水管敷設替工事 | 雄ヶ原町 | 100日 | 水道施設 | HPPEPφ150㎜ L=400m | 条件付一般 |  | 第3四半期
木場一丁目配水管敷設替工事 | 木場一丁目 | 180日 | 水道施設 | HPPEPφ75㎜ L=350m、HPPEPφ50 L=120m | 条件付一般 |  | 第3四半期
中里原町線配水管敷設工事 | 東大村２丁目 | 130日 | 水道施設 | HPPEPφ100㎜ L=300m | 条件付一般 | ○ | 第3四半期
大多武第一配水池送水管敷設工事（４工区） | 東大村２丁目 | 120日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ150㎜ L=106m | 条件付一般 |  | 第3四半期
大多武第一配水池送水管敷設工事（5工区） | 東大村２丁目 | 160日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ150㎜ L=500m | 条件付一般 |  | 第3四半期
徳泉川内町配水池ポンプ室機械設備工事 | 徳泉川内町 | 210日 | 機械 | 機械設備 N=1式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
上内田水源導水管敷設工事 | 武部町 | 140日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ200㎜ L=350m | 条件付一般 |  | 第3四半期
日泊町1号減圧弁外取替工事 | 日泊町ほか | 120日 | 水道施設 | 減圧弁取替 N=3基 | 条件付一般 |  | 第3四半期
上諏訪町雨水管布設に伴う配水管移設工事 | 上諏訪町 | 90日 | 水道施設 | HPPEPφ100㎜ L=100m | 条件付一般 |  | 第3四半期
水計町（桜橋添架）配水管敷設替工事 | 水計町 | 90日 | 水道施設 | WEDφ250㎜ L=50m | 条件付一般 |  | 第3四半期
上内田水源ポンプ場場内管路工事 | 武部町 | 90日 | 水道施設 | DCIP(GX)φ400㎜ L=40m | 条件付一般 |  | 第3四半期
伏勢水源深井戸ポンプ設置工事 | 原町 | 120日 | さく井 | 深井戸水中ポンプ30KW 揚水管Φ80 L=100.2ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
中里町配水管敷設工事 | 中里町 | 120日 | 水道施設 | HPPEPφ100㎜ L=210m | 条件付一般 |  | 第3四半期
令和６年度坂口浄水場耐震補強等工事（その１） | 坂口町 | 150日 | 防水 | ひび割れ補修工 L=666ｍ、外装塗装工 Ａ＝1,753㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
令和６年度坂口浄水場耐震補強等工事（その２） | 坂口町 | 150日 | 防水 | ひび割れ補修工 L=248ｍ、外装塗装工 Ａ＝2,068㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
令和６年度坂口浄水場耐震補強等工事（その３） | 坂口町 | 150日 | とび土工 | 橋脚補強 N=１式、橋台補強 N=１式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
《浄水課》
黒丸送水ポンプ所外柵整備工事 | 黒丸町 | 60日 | とび土工 | 外柵整備工 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
坂口浄水場１系活性炭接触ブロワ更新工事 | 坂口町 | 90日 | 機械 | ブロワ更新 １式 | 指名 |  | 第3四半期
三浦配水池水位計更新工事 | 日泊町 | 90日 | 電気 | フロート式水位計更新 １式 | 指名 |  | 第3四半期
旧簡易水道中央監視制御設備更新工事 | 坂口町 | 450日 | 電気 | 中央監視制御設備更新 1式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
徳泉川内配水池ポンプ場電気設備工事 | 東大村２丁目 | 450日 | 電気 | 送水ポンプ場電気設備 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
工水麦木場水源深井戸改修工事 | 雄ヶ原町 | 120日 | さく井 | 深井戸水源改修工 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
工業用水道新規水源（上内田水源）ポンプ場電気設備工事 | 坂口町他 | 800日 | 電気 | 電気設備工事 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
工業用水道中央監視制御設備更新工事 | 坂口町他 | 800日 | 電気 | 中央監視制御設備更新 1式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
旧簡易水道北部系遠方監視制御装置更新工事 | 坂口町他 | 450日 | 電気 | 北部系テレメータ装置更新 １式 | 条件付一般 |  | 第3四半期
《下水道工務課》
岩松町汚水管布設工事に伴う路面復旧工事 | 岩松町 | 100日 | 舗装 | 工事延長 Ｌ＝259ｍ 舗装工（As舗装） Ａ＝471㎡ | 指名 |  | 第3四半期
西部町県道改良に伴う汚水施設移設工事 | 西部町 | 230日 | 機械 | マンホールポンプ移設工 N=１か所 | 条件付一般 |  | 第3四半期
大村浄水管理センターろ過送水ポンプ取替工事 | 松山町 | 150日 | 機械 | 水中ポンプ取替工 N=２台 | 指名 |  | 第3四半期
大村浄水管理センター電気棟外壁補修工事 | 松山町 | 60日 | 防水 | RC造１階 外壁改修 | 指名 |  | 第3四半期
大村浄水管理センター外壁補修工事 | 松山町 | 60日 | 建築 | 外壁補修 A=21㎡ | 指名 |  | 第3四半期
荒平町汚水管布設工事（その２） | 荒平町 | 200日 | 土木 | 工事延長 Ｌ＝208ｍ φ200㎜管布設工 Ｌ＝208ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
野岳町汚水管布設工事 | 野岳町 | 180日 | 土木 | 工事延長 Ｌ＝236ｍ φ200㎜管布設工 Ｌ＝236ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
松原一丁目汚水管布設工事（その４） | 松原一丁目 | 170日 | 土木 | 工事延長 Ｌ＝151ｍ φ200㎜管布設工 Ｌ＝151ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
上小路汚水幹線管路更生工事 | 玖島１丁目 | 150日 | 土木 | 汚水管更生φ800mm L=３３ｍ | 条件付一般 |  | 第4四半期
《ボートレース企業局》
第２・３駐車場舗装整備工事 | 玖島１丁目１５－１ | 120日 | 建築 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=8700㎡ 区画線引き L=2000ｍ | 条件付一般 |  | 第3四半期
危険物施設改築工事 | 玖島１丁目１５－１ | 180日 | 建築 | プレハブ造２棟 、地下タンク１基 | 条件付一般 |  | 第3四半期
スタンド棟及び競技棟防水改修工事 | 玖島１丁目１５－１ | 120日 | 防水 | 工事範囲シート防水改修（重ね工法） A=7,000㎡ | 条件付一般 |  | 第3四半期
競技棟改修工事 | 玖島１丁目１５－１ | 120日 | 建築 | 鉄骨床小屋組塗替え、鉄骨屋根組取替、テント張替、塗床改修 | 条件付一般 |  | 第3四半期
チラーオーバーホール工事 | 玖島１丁目１５－１ | 120日 | 電気 | チラーのオーバーホール工事 | 随意契約 |  | 第3四半期
特別観覧席改修工事 | 玖島１丁目１５－１ | 60日 | 建築 | タタミ席・ボックス席の目かくし工事 | 条件付一般 |  | 第4四半期