## Sheet1
２０２４年度 雲仙市発注予定（10月）
工 事 名 | 場 所 | 工期 | 工種 | 工事等の概要 | 入札方法 | 入札時期 | 備考
《水道課》
市道瑞穂岡１号線跨道橋工事に伴う配水管敷設替工事 | 瑞穂 | 105日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=102m | 制限付一般 | 第2四半期 | 中止
山田水系（阿母崎一）配水管敷設工事 | 吾妻 | 115日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=280m | 制限付一般 | 第2四半期 | 中止
山ノ上水系（山ノ上１）配水管敷設替工事 | 国見 | 200日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=710m | 制限付一般 | 第3四半期
平木場水系（平木場）配水管敷設替工事 | 吾妻 | 140日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=60m | 制限付一般 | 第3四半期
東水系（川端）配水管敷設工事 | 愛野 | 140日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=440m | 制限付一般 | 第3四半期
野取水系（八ヶ島）配水管敷設替工事 | 千々石 | 100日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=50m | 制限付一般 | 第3四半期
小浜第１配水池水系（山ノ上）配水管敷設工事 | 小浜 | 130日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=350m | 制限付一般 | 第3四半期
小浜第2配水池水系（山ノ上）配水管敷設工事 | 小浜 | 180日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=1200m | 制限付一般 | 第3四半期
小浜第２浄水場送水ポンプ取替工事 | 小浜 | 120日 | 水道施設 | ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工 一式 | 制限付一般 | 第3四半期
《農林課》
林業専用道「本川内線」開設工事 | 瑞穂 | 180日 | 土木一式 | 工事長 L=300.0m | 指名競争入札 | 第3四半期
《農漁村整備課》
雲仙グリーンロード樹木伐採工事 | 市内一円 | 80日 | 土木一式 | 樹木伐採工 伐採面積 A=400㎡ | 指名競争入札 | 第2四半期 | 中止
雲仙グリーンロード区画線設置工事 | 市内一円 | 80日 | 塗装 | 区画線設置 L=7,500m | 制限付一般 | 第2四半期 | 中止
木指漁港飛子地区漁具保管修理施設用地舗装工事 | 小浜 | 100日 | 舗装 | As舗装工事 A=500㎡ | 指名競争入札 | 第3四半期
千千石漁港岸壁補修工事 | 千々石 | 80日 | 土木一式 | エプロン補修 L=30ｍ | 指名競争入札 | 第3四半期
京泊（南串山）漁港中ノ場地区漁港整備事業ブロック据付工事 （２工区） | 南串山 | 135日 | 土木一式 | 直立消波ブロック据付 一式 | 制限付一般 | 第3四半期
千千石漁港海岸高潮対策事業消波ブロック据付工事 | 千々石 | 200日 | 土木一式 | 消波ブロック据付 一式 | 制限付一般 | 第3四半期
京泊（南串山）漁港中ノ場地区漁港整備事業ブロック制作工事 | 南串山 | 185日 | 土木一式 | 方塊ブロック制作 一式 | 制限付一般 | 第4四半期
《道路河川課》
市道瑞穂栗林・宮ノ地線側溝改修工事 | 瑞穂 | 125日 | 土木一式 | 工事長 L=10m | 指名競争入札 | 第3四半期
市道千々石出口線側溝改修工事 | 千々石 | 100日 | 土木一式 | 工事長 L=45ｍ | 指名競争入札 | 第3四半期
市道南串山赤間線側溝改修工事 | 南串山 | 100日 | 土木一式 | 工事長 L=35ｍ | 指名競争入札 | 第3四半期
市道瑞穂船津線舗装補修工事 | 瑞穂 | 100日 | 舗装 | 工事長 L=180m | 指名競争入札 | 第3四半期
市道国見旧県道１号線改良工事 | 国見 | 180日 | 土木一式 | 工事長 L=150m | 制限付一般 | 第3四半期
市道愛野新崎有明新田線改良工事 | 愛野 | 100日 | 土木一式 | 工事長 L=40m | 指名競争入札 | 第3四半期
市道千々石松原線改良工事 | 千々石 | 160日 | 土木一式 | 工事長 L=50m | 制限付一般 | 第3四半期
市道千々石中尾線・峰中尾線舗装工事 | 千々石 | 105日 | 舗装 | 工事長 L=200m | 制限付一般 | 第3四半期
市道小浜湯町１号線改良工事 | 小浜 | 160日 | 土木一式 | 工事長 L=16.9m | 制限付一般 | 第3四半期
市道木場山領線改良工事 | 千々石小浜 | 280日 | 土木一式 | 工事長 L=81m | 制限付一般 | 第3四半期
市道千々石希望坂線上己ノ鍔橋補修工事 | 千々石 | 115日 | 土木一式 | 補修工事 一式 | 指名競争入札 | 第3四半期
市道小浜中学校線舗装改修工事 | 小浜 | 115日 | 舗装 | 工事長 L=300m | 制限付一般 | 第3四半期
普通河川相原川浚渫工事 | 愛野 | 145日 | 土木一式 | 工事長 L=100m | 指名競争入札 | 第3四半期
飛子地区急傾斜地補修工事 | 小浜 | 125日 | 土木一式 | 工事長 L=30ｍ | 指名競争入札 | 第3四半期
《建築課》
玉垣住宅屋上防水等改修工事 | 愛野 | 100日 | 建築一式 | 屋上防水等改修工事 一式 | 制限付一般 | 第3四半期
《総務課》
岩戸小学校閉校記念碑設置工事 | 瑞穂 | 100日 | 石 | 記念碑設置工事 一式 | 指名競争入札 | 第3四半期
《学校教育課》
国見学校給食センター防水改修工事 | 国見 | 100日 | 建築一式 | 防水改修工事 一式 | 制限付一般 | 第3四半期