## 第4四半期
２０２４年度 対馬市発注予定（1月公表）
工 事 名 | 場 所 | 工 期 | 工種 | 概 要 | 入札方法 | 入札時期
《建設部管理課》
永和橋橋梁補修工事 | 美津島町賀谷地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | 橋梁補修工 L=15.0ｍ | 一般 | 第4四半期
佐奈豊トンネル補修工事 | 上県町女連、久原地内 | 約3ヶ月 | 土木一式 | トンネル補修工 L=270.0ｍ | 一般 | 第4四半期
市道久根田舎クボの線舗装工事 | 厳原町久根田舎地内 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工 L＝163m | 指名 | 第4四半期
《建設部基盤整備課》
大船越漁港機能保全工事 | 美津島町大船越地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 沖防波堤改良L=13m | 一般 | 第4四半期
根緒漁港水産生産基盤整備工事（南防波堤（改良）） | 美津島町根緒地内 | 約7ヶ月 | 土木一式 | 南防波堤（改良） L=120m | 一般 | 第4四半期
千尋藻漁港漁村再生整備工事 | 豊玉町千尋藻地内 | 約7ヶ月 | 土木一式 | 浮体式係船岸 L=52m | 一般 | 第4四半期
志多賀漁港機能保全工事（橋梁） | 峰町志多賀地内 | 約6ヶ月 | 土木一式 | 橋梁補修 L=7m | 一般 | 第4四半期
対馬地区魚礁整備事業（小綱Ⅱ） | 豊玉町小綱地先 | 約8ヶ月 | 土木一式 | 魚礁工１，５２１空ｍ3 | 一般 | 第4四半期
《建設部建設課》
市道竹敷昼ヶ浦線道路改良工事 | 美津島町竹敷地内 | 約7ヶ月 | 土木一式 | 改良工L=136m | 指名 | 第4四半期
市道烏帽子岳線道路災害防除工事（2工区） | 豊玉町糸瀬地内 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装工 L＝85m | 指名 | 第4四半期
《福祉部福祉課》
対馬市総合福祉保健センター受水槽改修工事 | 美津島町雞知地内 | 約3ヶ月 | 管 | ポンプ取替Ｎ＝1基 | 一般 | 第4四半期
《総務部財産管理運用課》
旧琴教員住宅解体工事 | 上対馬町琴地内 | 約3ヶ月 | 解体 | 木造瓦葺き平屋建て２棟 延床面積９４㎡ | 指名 | 第4四半期
《教育委員会教育総務課》
小鹿スクールバス待合所新築工事 | 上対馬町小鹿地内 | 約4ヶ月 | 建築一式 | スクールバス待合所新築 | 指名 | 第4四半期
《教育委員会北地区教育事務所》
大増スクールバス待合所新築工事 | 上対馬町大増地内 | 約4ヶ月 | 建築一式 | スクールバス待合所新築 | 指名 | 第4四半期