## Table 1
２０２４度壱岐市発注予定 （1月）
担当課 | 事業名称 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工事期間 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札•契約方法 | 入札時期 | 変更入札時期• 入札日 | 備考
一緒に推進課 | テレワークセンター管理費 | 壱岐テレワークセンター防音改修維持補修工事 | 芦辺町深江鶴亀触 | 約１ヶ月 | 建築一式 | 防音等改修 ・エアコン設置・サッシ漏水改修 | 制限付一般 | 第３四半期 | 第４四半期 | 変更
いきいろ子ども未来課 | 保育所費 | 旧筒城保育所解体・一部補修改修工事 | 石田町筒城西触 | 約４ヶ月 | 解体 | 解体工事一式、一部建築改修一式 | 制限付一般 | 第３四半期 | 第４四半期 | 変更
建設課 | 道路改良費（補助） | １級市道芦辺浦中央線交通安全施設整備工事（２工区） | 芦辺町芦辺浦 | 約６ヶ月 | 土木一式 | 歩道整備 L=50.0m | 制限付一般 | 第４四半期
建設課 | 道路改良費（起債） | １級市道銀台線舗装工事 | 勝本町上場触 | 約５ヶ月 | 舗装 | 舗装工 A=500.0㎡ | 制限付一般 | 第４四半期 |  | 廃止
建設課 | 道路改良費（起債） | 市道水畑線道路改良工事 | 郷ノ浦町坪触 | 約５ヶ月 | 土木一式 | 道路改良 L=40.0m | 制限付一般 | 第２四半期 |  | 廃止
建設課 | 急傾斜地崩壊対策事業費 | 水ノ浦（１）地区急傾斜地崩壊対策工事 | 郷ノ浦町渡良南触 | 約７ヶ月 | 急傾斜 | 法面対策 L=40.0m | 制限付一般 | 第２四半期 |  | 廃止
建設課 | 道路改良費（補助） | １級市道初山中央線交通安全施設整備工事（区画線工） | 郷ノ浦町初山西触 | 約４ヶ月 | 塗装 | 区画線工 A=1,500.0㎡ | 制限付一般 | 第３四半期 |  | 廃止
建設課 | 道路改良費（補助） | １級市道芦辺浦中央線交通安全施設整備工事（区画線工） | 芦辺町芦辺浦 | 約４ヶ月 | 塗装 | 区画線工 A=1000.0㎡ | 制限付一般 | 第３四半期 |  | 廃止
建設課 | 急傾斜地崩壊対策事業費 | しめのお（２）地区急傾斜地崩壊対策工事（R6） | 郷ノ浦町東触 | 約１０ヶ月 | 急傾斜 | 法面対策 L=80.0m | 制限付一般 | 第３四半期 | 第４四半期 | 変更
水産課 | 芦辺港ターミナル整備事業 | 芦辺港ターミナル整備工事（7工区） | 芦辺町箱崎中山触 | 約２ヶ月 | 土木一式 | 舗装工事 A=3,000㎡ | 制限付一般 | 第４四半期
水産課 | 郷ノ浦港ターミナル改修事業 | 郷ノ浦港ターミナル整備工事（3工区） | 郷ノ浦町郷ノ浦 | 約２ヶ月 | 土木一式 | 駐車場整備 A=1500㎡、上屋根 L=22ｍ | 制限付一般 | 第４四半期 |  | 廃止
消防本部 | 防火水槽建設事業費 | 耐震性貯水槽（４０㎡型現場打RC）設置等工事 | 郷ノ浦町里触 | 約５ヶ月 | 建築一式 | 耐震性貯水槽（４０㎡型現場打RC） 設置工事及び既存防火水槽解体工事 | 制限付一般 | 第３四半期 | 第４四半期 | 変更
上下水道課 | 水道施設建設改良事業 | 一般県道渡良浦初線線配水管布設替工事 | 郷ノ浦町 片原触 | 約４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 L=680.0ｍ | 制限付一般 | 第２四半期 |  | 廃止
上下水道課 | 水道施設建設改良事業 | 1級市道住吉船橋線配水管布設替工事 | 郷ノ浦町 木田触 | 約４ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替 L=200.0ｍ | 制限付一般 | 第２四半期 |  | 廃止
上下水道課 | 公共下水道ストックマネジメント事業 | 北部水処理センター監視制御設備更新工事 | 郷ノ浦町 本村触 | 約８ヶ月 | 電気通信 | 監視制御設備 N=一式 | 制限付一般 | 第２四半期 |  | 廃止
建設課 | 公共土木施設災害復旧事業費 | 市道瀬戸1号線道路災害復旧工事 | 勝本町本宮南触 | 約４ヶ月 | 土木一式 | 災害復旧 L=27.0m | 制限付一般 | 第４四半期
建設課 | 公共土木施設災害復旧事業費 | 市道大園1号線道路災害復旧工事 | 勝本町立石西触 | 約４ヶ月 | 土木一式 | 災害復旧 L=13.0m | 制限付一般 | 第４四半期
建設課 | 公共土木施設災害復旧事業費 | 普通河川原田川河川災害復旧工事 | 芦辺町諸吉東触 | 約５ヶ月 | 土木一式 | 災害復旧 L=9.8m | 制限付一般 | 第４四半期