## Table 1
２０２４年度第４四半期 西日本高速道路㈱発注予定（1月6日）
※なお、ここに掲載する内容は、令和７年１月６日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない調査等が発注される場合があります。 | [8 empty] | 前回カら変更箇所
発注機関 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 入札方式 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 適用する 契約制度 | 工事規模
長崎高速道路事務所 | 令和７年度 長崎高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土補強工事 | 長崎県 | 約２３か月 （約２９か月） | 土木補修 | 未定 | 条件付一般 | 令和７年度 第２／四半期 | 令和７年度 第３／四半期 | 未定 | 未定
九州支社 | 長崎高速道路事務所管内 通信線路工事 | 大村市～長崎市 | 約２０か月 （約２６か月） | 通信 | 通信線路 施工延長 約１７ｋｍ／通信線路 施工延長（撤去） 約１７ｋｍ | 条件付一般 | 第４／四半期 | 令和７年度 第１／四半期 | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上４億円未満
九州支社 | 令和７年度 長崎地区保全工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他 | 約１３か月 | 道路保全土木 | 延長 約７０ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 随意契約等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 | 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
長崎高速道路事務所 | 令和７年度 長崎高速道路事務所管内標識取替工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 | 約１３か月 （約１５か月） | 道路付属物 | 標識柱（新設） 約１０基／標識板（新設） 約８０ｍ２／標識板（撤去） 約６０ｍ２／標識板（取替） 約１０ｍ２ | 条件付一般 | 令和７年度 第１／四半期 | 令和７年度 第１／四半期 | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円未満
発注機関 | 調査等名 | 履行場所 | 期限 | 業務種別 | 業務概要 | 入札方式 | 公告等 予定時期 | 入札予定時期 | その他
佐世保工事事務所 | 武雄佐世保道路 武雄南ＩＣ～波佐見有田ＩＣ間地形測量業務 | 佐賀県武雄市～長崎県東彼杵郡波佐見町 | 約６か月 | 測量一般 | 地形測量 １式 | 簡易公募型 | 第４／四半期 | 令和７年度 第１／四半期 | －
佐世保工事事務所 | 武雄佐世保道路 武雄南ＩＣ～波佐見有田ＩＣ間施工計画検討業務 | 佐賀県武雄市～長崎県東彼杵郡波佐見町 | 約５か月 | その他土木設計 | 工事用道路調査・計画 １式流末調書整理 １式 | 簡易公募型 | 令和７年度 第１／四半期 | 令和７年度 第２／四半期 | －
佐世保工事事務所 | 佐世保道路 干尽地区日照阻害算定調査業務 | 佐世保市 | 約７か月 | 事業損失関係調査 | 日照阻害調査 １式 | 簡易公募型 | 第４／四半期 | 令和７年度 第１／四半期 | －

## Table 1 (2)
２０２４年度 西日本高速道路㈱発注予定（10月1日）
※なお、ここに掲載する内容は、令和５年１０月1日現在の見通しであるため、実際に発注する調査等がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない調査等が発注される場合があります。 | [8 empty] | 前回カら変更箇所 | 追加案件
発注機関 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工種 | 工事概要 | 入札方式 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 適用する 契約制度 | 工事規模
九州支社 | 西九州自動車道（特定更新等） 天神山トンネルインバート設置工事 | 長崎県佐世保市 | 約２２か月 | 土木工事 | インバート ０．８ｋｍ／避難連絡坑 ４０ｍ | 条件付一般 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | 週休２日（発注者指定方式） | １０億円以上１３億円未満
九州支社 | 長崎高速道路事務所管内 通信線路工事 | 長崎県大村市～長崎県長崎市 | 約２０か月 （約２６か月） | 通信工事 | 通信線路 施工延長 約１７ｋｍ／通信線路 施工延長（撤去） 約１７ｋｍ | 条件付一般 | 第４／四半期 | 令和７年度 第１／四半期 | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上４億円未満
九州支社 | 令和７年度 長崎地区保全工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他 | 約１３か月 | 道路保全土木工事 | 延長 約７０ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 随意契約方式等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 | 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
長崎高速道路事務所 | 令和７年度 長崎高速道路事務所管内標識取替工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 | 約１１か月 （約１３か月） | 道路付属物工事 | 標識板（取替） 約１０ｍ２／標識板（取替） 約１１０ｍ２／標識柱（新設） ２基 | 条件付一般 | 第４／四半期 | 令和７年度 第１／四半期 | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円未満
佐賀高速道路事務所 | 令和６年度 佐賀高速道路事務所管内標識取替工事 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～長崎県佐世保市 | 約１１か月 （約１３か月） | 道路付属物工事 | 標識板（取替） 約７０ｍ２／標識板（新設） 約７０ｍ２ | 条件付一般 | 第３／四半期 | 第４／四半期 | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円未満
九州支社 | 令和７年度 長崎高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土補強工事 | 長崎県 | 約２３か月 （約２７か月） | 土木補修工事 | 未定 | 条件付一般 | 令和７年度 第２／四半期 | 令和７年度 第３／四半期 | 未定 | 未定
発注機関 | 調査等名 | 履行場所 | 期限 | 業務種別 | 業務概要 | 入札方式 | 公告等 予定時期 | 入札予定時期 | その他
九州支社 | 令和６年度 佐賀高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務（その１） | 佐賀県武雄市～長崎県佐世保市 | 約１２か月 | 橋梁設計 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式 | 公募型プロポーザル方式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 | 設計業務 （総合技術監理型）
佐世保工事事務所 | 武雄佐世保道路 武雄南ＩＣ～波佐見有田ＩＣ間地形測量業務 | 長崎県東彼杵郡波佐見町～佐賀県武雄市 | 約５か月 | 測量一般 | 航空レーザ測量 １式地形測量 １式 | 簡易公募型 | 第４／四半期 | 令和７年度 第１／四半期 | －
佐世保工事事務所 | 武雄佐世保道路 武雄南ＩＣ～波佐見有田ＩＣ間施工計画検討業務 | 長崎県東彼杵郡波佐見町～佐賀県武雄市 | 約４か月 | その他土木設計 | 工事用道路調査・計画 １式流末調書整理 １式 | 簡易公募型 | 令和７年度 第１／四半期 | 令和７年度 第２／四半期 | －
佐世保工事事務所 | 佐世保道路 干尽地区日照阻害算定調査業務 | 長崎県佐世保市 | 約７か月 | 事業損失関係調査 | 日照阻害調査 １式 | 簡易公募型 | 第４／四半期 | 令和７年度 第１／四半期 | －