## Sheet1
国土交通省九州地方整備局発注予定【河川・道路・公園・営繕・港湾関係】※令和６年度1月時点
事務所 | 工事／業務名 | 工事／業務場所 | 工期 | 工種／業種区分 | 工事／業務概要 | 契約方式 | 公告予定時期 | その他
営繕部 | 佐世保港湾合同庁舎（令６）建築改修その他工事 | 佐世保市干尽町４－１ | １７ヶ月 | 建築 | 内部改修、エレベータ改修 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日から工事着手期限日令和７年６月の間で任意に設定、令和８年９月完了予定） 【工事発注規模】2億円以上3億円未満 | 一般 | 令和７年１月 | 公告予定 令和7年1月
営繕部 | 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館（Ｒ７）改修設備設計業務 |  | 約９ヶ月 | 建築関係建設コンサルタント | 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の改修工事に係る設計業務一式 | 簡易公募型 | 第４四半期
港湾空港部 | 令和7年度九州地方整備局管内水中部施工状況確認業務 |  | 約１２ヶ月 | 建設コンサルタント等 | 水中部施工状況検査 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年3月
港湾空港部 | 令和７年度港湾整備に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務 |  | 約１２ヶ月 | 建設コンサルタント等 | 沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年3月
港湾空港部 | 令和7年度海洋環境整備船調査試料分析業務 |  | 約１２ヶ月 | 測量・調査 | 「海輝」「海煌」が採取した調査試料の分析（水質、底質・底生生物） | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年3月
港湾空港部 | 令和7年度九州地方整備局管内作業船維持整備技術検討業務 |  | 約１２ヶ月 | 建設コンサルタント等 | 船舶等の機能維持のための定期的整備に関する資料作成業務 | 公募型 | 第1四半期 | 公告予定時期：令和7年1月 入札予定時期：令和7年4月
港湾空港部 | 令和7年度潜水作業の効率化に向けたＩＣＴ活用検討業務 |  | 約１１ヶ月 | 建設コンサルタント等 | ICT活用による潜水作業支援の検討、潜水士の多能化の検討、検討会開催 | 簡易公募型プロポ | 第1四半期 | 公示予定時期：令和7年3月 見積予定時期：令和7年5月
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次) | 大村市箕島町長崎空港 | 約13ヶ月 | 港湾土木 | 汚濁防止膜撤去 約500m、汚濁防止膜設置 約1,000m、撤去工（消波） 約200m、基礎工 約200 m、被覆工 約200 m、防砂シート工 約200m、上部工 約200m、消波工 約200m、埋土工 約25,000m3 【工事発注規模】15億円以上30億円未満 | R7年度・早期発注 一般（WTO） | 第２四半期 | 公告予定時期：令和7年5月 入札予定時期：令和7年8月 【試行工事】「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事、建設キャリアアップ 活用モデル工事 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | :
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事 | 対馬市厳原町東里地先 | 約９ヶ月 | 港湾土木 | 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 撤去工、被覆工 約10m（被覆石 約1,300m3）、消波工（消波B据付 約40個） 【工事発注規模】1億円以上1.7億円未満 | R7年度・早期発注 一般 | 第２四半期 | 公告予定時期：令和7年5月 入札予定時期：令和7年7月 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | :
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度長崎港航路(-12m)護岸撤去外1件工事 | 長崎市戸町地先 | 約９ヶ月 | 港湾土木 | 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 撤去工 約2,500m3、基礎工 約10,000m3 【工事発注規模】1億円以上1.7億円未満 | R7年度・早期発注 一般 | 第２四半期 | 公告予定時期：令和7年5月 入札予定時期：令和7年7月 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | :
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事 | 対馬市厳原町東里地先 | 約9ヶ月 | 港湾土木 | 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 基礎工 約5,000m3、被覆工 約700m3、被覆工 被覆B据付（流用）約40個 【工事発注規模】9千万円以上1.5億円未満 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年1月 入札予定時期：令和7年3月 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降 | :
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和6年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事 | 佐世保市干尽町地先 | 約11ヶ月 | 港湾土木 | 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 本体工40m 【工事発注規模】1.5億円以上2.5億円未満 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年1月 入札予定時期：令和7年3月 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事外2件 | 佐世保市干尽町地先 | 約1０ヶ月 | 港湾土木 | 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 岸壁(-10m)：本体工40m、岸壁(-11m)：本体工10m、平戸瀬戸航路導潮堤復旧2.5m 【工事発注規模】1.7億円以上2.9億円未満 | 一般 | 第１四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年4月 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事 | 長崎市国分町地先、長崎県長崎市戸町地先 | 約8ヶ月 | 港湾等しゅんせつ | 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 浚渫工 約200m3、撤去工 約2,500m3 【工事発注規模】9千万円以上1.5億円未満 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年1月 入札予定時期：令和7年3月 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事 | 大村市箕島町長崎空港 | 約５ヶ月 | 港湾土木 | 【チャレンジ型総合評価落札方式試行工事】 基礎工 約9,000m3、汚濁防止膜撤去 約500m 【工事発注規模】1.7億円以上2.9億円未満 | 一般 | 第１四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年4月 専任開始時期：請負契約の締結後、現場施工に未着手の期間以降
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計等業務 |  | 約１２ヶ月 | 建設コンサルタント等 | 長崎港、佐世保港、厳原港における実施設計等 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年3月
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度長崎港（松が枝地区）岸壁（-12m）細部設計 |  | 約８ヶ月 | 建設コンサルタント等 | 細部設計 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年3月
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度長崎港湾・空港整備事務所管内資料作成業務 |  | 約１２ヶ月 | 建設コンサルタント等 | 長崎港、佐世保港、厳原港、福江港、郷ノ浦港、平戸瀬戸航路、蟐蛾ノ瀬戸航路、万関瀬戸航路、長崎空港）における資料等の作成業務 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年1月 入札予定時期：令和7年3月
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度長崎空港環境調査 |  | 約１２ヶ月 | 測量・調査 | 【技術提案チャレンジ型試行業務】 長崎空港用地造成工事に伴う水質調査5点 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年3月
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度長崎空港滑走路端安全区域実施設計等業務 |  | 約１１ヶ月 | 建設コンサルタント等 | 長崎空港滑走路端安全区域整備に係る、実施設計、CIM、その他 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年3月
長崎港湾・空港整備事務所 | 令和7年度厳原港外港湾施設実施設計等業務 |  | 約１２ヶ月 | 建設コンサルタント等 | 厳原港、佐世保港における実施設計、その他 | 一般 | 第４四半期 | 公告予定時期：令和7年2月 入札予定時期：令和7年3月
長崎河川国道事務所 | R7年度本明川河川維持管理工事 | 諫早市 | １２ヶ月 | 維持修繕 | 堤防除草工約A=1,261,000㎡、高水敷除草約A=198,000㎡ 掘削工一式、塵芥処理工一式、応急処理作業工一式 余裕期間設定工事（令和７年４月着手予定、令和８年３月完了予定） 【工事発注規模】6,000万円以上1億円未満 | 一般 | 令和７年１月 | 公告予定 令和７年１月
長崎河川国道事務所 | R7年度本島地区交差点改良工事 | 佐世保市 | ９ヶ月 | 維持修繕 | ・区画線工 １式 ・舗装工 約L=３００ｍ ・構造物撤去工1式 ・道路付属施設工1式 ・照明灯設置工1式 【工事発注規模】7,000万円以上1億円未満 | R7年度・早期発注 一般 | 令和７年３月 | 公告予定 令和７年３月
長崎河川国道事務所 | 令和７・８年度小浜地区道路維持補修工事 | 島原市～雲仙市 | ２４ヶ月 | 維持修繕 | 経常的道路維持 ４８ｋｍ 【工事発注規模】2億円以上3億4,000万円未満 | R7年度・早期発注 一般 | 令和７年１月 | 公告予定 令和７年１月
長崎河川国道事務所 | 令和７・８年度長崎管内道路清掃工事 | 松浦市～長崎市 | ２４ヶ月 | 維持修繕 | 経常的道路清掃 １６７ｋｍ 【工事発注規模】7,000万円以上1億円未満 | R7年度・早期発注 一般 | 令和７年１月 | 公告予定 令和７年１月
長崎河川国道事務所 | R7年度佐世保地区道路植栽維持管理工事 | 松浦市～東彼杵郡東彼杵町 | １２ヶ月 | 造園 | 樹木管理維持工事 ５９ｋｍ 【工事発注規模】3,000万円以上7,000万円未満 | R7年度・早期発注 一般 | 令和７年１月 | 公告予定 令和７年１月 造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
長崎河川国道事務所 | R7年度大村・小浜地区道路植栽維持管理工事 | 大村市～長崎市 | １２ヶ月 | 造園 | 樹木管理維持工事 １０８ｋｍ 【工事発注規模】7,000万円以上1億円未満 | R7年度・早期発注 一般 | 令和７年１月 | 公告予定 令和７年１月 造園工事（Ａ等級またはＢ等級）
長崎河川国道事務所 | R7年度長崎管内道路照明灯維持工事 | 長崎河川国道事務所管内 | １２ヶ月 | 維持修繕 | 【工事発注規模】3,000万円以上7,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 道路照明の維持補修作業１式、トンネル照明の維持補修・表面清掃作１式、監督職員の指示する臨時補修作業１式 | R7年度・早期発注 一般 | 令和７年１月 | 公告予定 令和７年１月
長崎河川国道事務所 | 令和６年度長崎河川国道事務所管内交通安全事業測量業務 |  | 約８ヶ月 | 測量 | 基準点測量 １式 現地測量 １式 路線測量 １式 用地幅杭設置測量 １式 | 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度長崎河川国道事務所管内用地調査点検等技術業務 |  | 約１２ヶ月 | 補償関係コンサルタント | 用地調査点検 一式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度長崎管内改築事業等調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | ・地元及び関係機関等との協議・調整に必要な資料作成 １式 ・調査・設計等に係る資料作成 １式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度長崎管内道路事業管理業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | ・事業工程資料作成 １式 ・工程基本データ作成 １式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度長崎管内道路改築調査・交通安全事業調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 地元及び関係機関等との協議・調整に必要な資料作成 １式 調査・設計等に係る資料作成 １式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度長崎管内道路管理事業調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 事業調査業務 １式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度長崎管内交通安全対策分析設計業務 |  | 約９ヶ月 | 建築関係建設コンサルタント | 長崎県管内事故分析対策１式、交通量調査１式、生活道路対策検討１式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度松浦佐々道路水文調査・地すべり調査（その１）業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 総合評価落札方式（技術提案簡素化型） ・水文観測 １式 ・地すべり調査 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度松浦佐々道路水文調査・地すべり調査（その２）業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 総合評価落札方式（技術提案簡素化型） ・水文観測 １式 ・地すべり調査 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度大村諫早拡幅水文調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 地質調査 | ・大村諫早拡幅における水文調査業務１式 ・総合評価落札方式（技術提案簡素型 一括審査方式） | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度富津防災水文調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 地質調査 | ・富津防災における水文調査業務１式 ・総合評価落札方式（技術提案簡素型 一括審査方式） | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度松浦佐々道路環境影響調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | ・西九州自動車道松浦佐々道路における環境影響調査業務１式 ・総合評価落札方式（技術提案簡素型） | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度長崎管内交通安全事業設計業務 |  | 約９ヶ月 | 建築関係建設コンサルタント | 道路予備設計(B) １式、道路詳細設計(A) １式、道路詳細設計(A)修正 １式、平面交差点詳細設計修正 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度 本明川水系水質・底質調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 採水・採泥運搬１式、水質・底質分析１式、報告書整理１式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度本明川水系河川水辺の国勢調査（底生動物）業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 総合評価落札方式（技術提案簡素型試行業務） 調査計画の策定１式、現地調査１式、報告書作成１式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度本明川水系流量観測及び資料整理業務 |  | 約１２ヶ月 | 測量 | 総合評価落札方式（技術提案簡素型試行業務） 横断測量１式、高水流量観測１式、低水流量観測１式、観測所保守点検１式、資料整理１式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | 令和７・８年度雲仙岳溶岩ドーム挙動観測解析業務 |  | 約２４ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | ・資料収集整理１式 ・山頂観測機器の点検及びデータ回収・整理１式 ・各種観測データの収集・整理１式 ・総合解析１式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | 令和７・８年度雲仙岳溶岩ドーム観測調査業務 |  | 約２４ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | ・地上観測機器の点検及びデータ回収・整理 １式 ・定期報告（月報、年報）作成 １式 ・豪雨や地震等の緊急対応 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
長崎河川国道事務所 | R7年度雲仙管内砂防設備点検調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | ・砂防設備巡視 １式 ・砂防設備定期点検 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
本明川ダム工事事務所 | R7年度本明川水系河川事業及び雲仙砂防事業調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 関係機関協議資料等作成一式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
本明川ダム工事事務所 | R7年度本明川ダム本体工事総合検討業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 計画準備 １式、現地調査 １式、工程及び工事内容把握 １式、工事設計書基礎資料作成 １式、関連業務との調整 １式、総合検討 １式、報告書作成 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
本明川ダム工事事務所 | R7年度本明川ダム環境調査検討業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 環境巡視・環境保全措置一式、事後調査計画・報告書作成一式、委員会開催及び資料作成一式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
本明川ダム工事事務所 | R7年度本明川ダム魚類モニタリング調査検討業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | プロポーザル方式（技術提案簡素型） 魚類モニタリング調査 １式 一式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
本明川ダム工事事務所 | R7年度本明川ダム地下水外観測及び保守点検業務 |  | 約１２ヶ月 | 測量 | 自記観測及び機器点検一式、風向風速計データ回収一式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
本明川ダム工事事務所 | R7年度本明川ダム水質・底質調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 採水・採泥運搬１式、水質・底質分析１式、報告書整理１式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
本明川ダム工事事務所 | R7年度本明川ダム流量観測及び資料整理外業務 |  | 約１２ヶ月 | 測量 | 総合評価落札方式（簡易ショート版試行業務） 横断測量１式、高水流量観測１式、低水流量観測１式、観測所保守点検１式、資料整理１式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
企画部 | R7年度建設資材価格調査（その１）業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 総合評価落札方式（一括審査） ・資材価格調査 １式 ・再資源化施設調査 １式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
企画部 | R7年度建設資材価格調査（その２）業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 総合評価落札方式（一括審査方式） ・建設資材価格調査 １式 ・再資源化施設調査 １式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
企画部 | R7年度土木工事標準歩掛等解析業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 施工合理化調査の解析・検討 １式 公共工事機械設備共同調査の解析・検討 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
道路部 | 令和７・８年度九州管内道路情報収集連絡業務 |  | 約２４ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 道路に関する通報及び相談等対応業務：一式 道路情報管理業務：一式 報告書作成：一式 | R7年度・早期発注 一般（政府調達以外） | 第４四半期
河川部 | R7年度河川情報システム保守改良業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 河川管理情報システム及び河川情報システムの保守点検、システム改良等 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
九州技術事務所 | R7年度建設技術開発調査活用業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | ニーズ整理及び課題の抽出 １式、事前調査（基礎調査） １式、事前評価資料作成 １式、活用調査資料作成 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
九州技術事務所 | R7年度火山噴火対応支援システム改良検討業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | サーバー保守点検 １式 データ整備 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
九州技術事務所 | R7年度緊急調査支援ツール等検討業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 緊急調査支援ツール構築 １式、システム保守点検 １式、データ整備 １式、研修等運営補助 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
九州技術事務所 | R7年度建設技術向上に係る技術講習補助業務 |  | 約１１ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | ・講習運営補助 １式 ・講習計画（案）検討 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
九州技術事務所 | R7年度 新技術活用効果分析業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 新技術（NETIS登録技術）の活用計画書整理分析 １式 新技術（NETIS登録技術）の活用調査表（実施報告書・活用効果調査表）の確認・集計・分析・登録 １式 新技術関係の説明会（各事務所及び各県）資料作成及び運営 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
九州技術事務所 | R7年度 新技術活用調査業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 新技術（NETIS登録技術等）の工事発注に関する資料（工法抽出、歩掛）作成１式、工法比較表（データベース）に関する資料作成１式、会議資料作成 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
九州技術事務所 | R7年度 新技術登録・評価業務 |  | 約１２ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 新技術情報提供システム（NETIS）登録申請の受付・登録資料作成 １式 新技術活用評価会議運営・会議用資料作成 １式 その他登録・評価資料とりまとめ １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
九州技術事務所 | 令和７・８年度九州管内路面下空洞調査業務 |  | 約１９ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 一次調査（探査、分析・データ整理）１式 データベース更新 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期
九州道路メンテナンスセンター | 令和７・８年度 九州管内北部橋梁診断業務 |  | 約１６ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 橋梁診断 １式、橋梁管理カルテ作成・更新 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型プロポ | 第４四半期
九州道路メンテナンスセンター | 令和７・８年度九州管内（佐賀県・長崎県・熊本県）溝橋診断業務 |  | 約１６ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 総合評価落札方式（技術提案簡素型 一括審査方式） 橋梁（溝橋）診断 １式 橋梁管理カルテ作成・更新 １式 | R7年度・早期発注 簡易公募型 | 第４四半期