## 2025
２０２５年度 雲仙市発注予定（4月1日）
※雲仙市の発注する予定価格が250万円を超える公共工事
工 事 名 | 場 所 | 工 期 | 工 種 | 概 要 | 入札方法 | 入札時期
《スポーツ振興課》
遊学の館空調改修工事 | 国見 | 240日 | 管 | 空調改修工事 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
愛野運動公園バックネット改修工事 | 愛野 | 185日 | 土木一式 | バックネット改修工事 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
《下水道課》
愛野地区マンホールポンプ設置工事 | 愛野 | 300日 | 機械器具設置 | マンホールポンプ設置工事 N=1箇所 | 制限付一般 | 第1四半期
愛野地区東西バイパス線管路布設工事 | 愛野 | 150日 | 土木一式 | 下水道管布設工事 L=310m | 制限付一般 | 第2四半期
雲仙新湯中継ポンプ場圧送管布設替工事 | 小浜 | 150日 | 土木一式 | 圧送管布設替工事 L=130m | 制限付一般 | 第2四半期
《学校教育課》
南部学校給食センターガスバルクタンク入替工事 | 千々石 | 140日 | 鋼構造物 | ガスバルクタンク入替工事 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
《環境政策課》
山田原畜産水道敷設替工事 | 吾妻 | 125日 | 水道施設 | 配水管敷設工事 本管敷設 L=320m | 制限付一般 | 第1四半期
雲仙市環境センター前処理設備改修工事 | 国見 | 300日 | 機械器具設置 | ドラムスクリーン 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
《監理課》
小浜町公園トイレ新築工事 | 小浜 | 168日 | 建築一式 | 新築工事 RC造平屋建 18㎡ | 制限付一般 | 第1四半期
サイクルルート整備工事 | 愛野・千々石 | 60日 | 塗装 | 路面標示 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
小浜町公園トイレ解体工事 | 小浜 | 60日 | 解体 | 解体工事 RC造平屋建 19㎡ | 指名 | 第3四半期
《健康づくり課》
愛野保健福祉センター空調設備更新工事 | 愛野 | 240日 | 管 | 空調設備更新工事 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
《建築課》
多比良住宅外壁・屋上防水改修工事 | 国見 | 180日 | 建築一式 | 外壁･屋上防水改修工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
田ノ平第二住宅A棟外壁・屋上防水改修工事 | 南串山 | 120日 | 建築一式 | 外壁･屋上防水改修工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《財産管理課》
愛野市有地法面保護対策工事 | 愛野 | 245日 | 土木一式 | 法面保護対策 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
福石公園トイレ改修工事 | 千々石 | 115日 | 建築一式 | 女子トイレ新設･便器洋式化･電灯LED化 | 制限付一般 | 第2四半期
市有建物解体工事 | 瑞穂 | 91日 | 解体 | 解体工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
牛口東公園防球フェンス設置工事 | 吾妻 | 170日 | とび・土工・コンクリート | 防球フェンス設置 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
福石公園休憩所設置工事 | 千々石 | 90日 | 建築一式 | 休憩所設置 一式 | 制限付一般 | 第3四半期
《市民安全課》
小浜マリーナ地区ヘリポート整備工事 | 小浜 | 150日 | 土木一式 | 作業土工、舗装工 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
《水道課》
山ノ上水系（楠高）配水管敷設替工事 | 国見 | 160日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=410m | 制限付一般 | 第1四半期
高下水系（国道389号）配水管敷設替工事 | 国見 | 160日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=450m | 制限付一般 | 第1四半期
片田水系（川西）配水管敷設替工事 | 国見 | 155日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=500m | 制限付一般 | 第1四半期
国見魚洗川橋修繕工事に伴う配水管敷設替工事 | 国見 | 100日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=40m | 指名 | 第1四半期
高下水系（港町）配水管敷設替工事 | 国見 | 155日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=395m | 制限付一般 | 第1四半期
愛津水系（山沢）配水管敷設替工事 | 愛野 | 180日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=870m | 制限付一般 | 第1四半期
植松調整池整備工事 | 愛野 | 210日 | 水道施設 | 調整池整備 N=1式 | 制限付一般 | 第1四半期
野取水系（大迫）配水管敷設替工事 | 千々石 | 105日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=100m | 制限付一般 | 第1四半期
野取水系（中尾）配水管敷設替工事 | 千々石 | 115日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=150m | 制限付一般 | 第1四半期
野取水系（上山頭）配水管敷設替工事 | 千々石 | 115日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=170m | 制限付一般 | 第1四半期
野取浄水場取水ポンプ取替工事 | 千々石 | 125日 | 水道施設 | ポンプ取替 N=1式 | 制限付一般 | 第1四半期
富津水系（日見）配水管敷設替工事 | 小浜 | 100日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=50m | 指名 | 第1四半期
平木場水系（平木場）配水管敷設替工事 | 吾妻 | 115日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=270m | 制限付一般 | 第2四半期
山田水系（牛口四）配水管敷設工事 | 吾妻 | 100日 | 水道施設 | 配水管敷設工 L=60m | 指名 | 第2四半期
山田浄水場滅菌室改築工事 | 吾妻 | 120日 | 水道施設 | 滅菌室、滅菌機改修 N=1式 | 制限付一般 | 第2四半期
永中加圧ポンプ設置工事 | 吾妻 | 100日 | 水道施設 | 加圧ポンプ設置 N=1式 | 指名 | 第2四半期
東第２～東浄水場送水管敷設工事 | 愛野 | 140日 | 水道施設 | 送水管敷設工 L=300m | 制限付一般 | 第2四半期
朝日山ポンプ場改良工事 | 小浜 | 170日 | 水道施設 | ポンプ施設、盤改修 N=1式 | 制限付一般 | 第2四半期
《政策企画課》
子どもの遊び場整備工事(建築主体工事） | 瑞穂 | 197日 | 建築一式 | 建築主体改修工事 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
子どもの遊び場整備工事（電気設備工事） | 瑞穂 | 197日 | 電気 | 電気設備改修工事 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
子どもの遊び場整備工事（機械設備工事） | 瑞穂 | 197日 | 管 | 機械設備改修工事 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
《生涯学習課》
国見町文化会館空調設備改修工事 | 国見 | 177日 | 管 | 空調設備改修工事 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
旧小浜町文化館解体工事 | 小浜 | 220日 | 解体 | 解体工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《総務課》
土黒小学校屋内運動場建具等改修工事 | 国見 | 165日 | 建築一式 | 屋内運動場建具改修 一式ギャラリー･床改修 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
愛野小学校放送設備改修工事 | 愛野 | 225日 | 電気 | 音声調整卓 取替 一式 運動場スピーカー新設 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
鶴田小学校渡り廊下改修工事 | 吾妻 | 135日 | 建築一式 | 渡り廊下改修 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
小浜小学校校舎外壁等改修工事 | 小浜 | 250日 | 建築一式 | 外壁改修 一式防水改修 一式 | 制限付一般 | 第1四半期
鶴田小学校トイレ洋式便器取替工事 | 吾妻 | 120日 | 管 | 洋式便器取替 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
小浜中学校校舎15棟屋上防水改修工事 | 小浜 | 155日 | 建築一式 | 屋上防水改修 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
《道路河川課》
市道国見今出東１号線改修工事 | 国見 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=20m | 指名 | 第1四半期
市道愛野上小無田線流末水路改修工事 | 愛野 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=50m | 指名 | 第1四半期
市道小浜蔭平木指線路肩補修工事 | 小浜 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=70m | 指名 | 第1四半期
市道南串山奥辺木線舗装補修工事 | 南串山 | 100日 | 舗装 | 工事延長 L=200m | 指名 | 第1四半期
市道愛野今木場線排水対策工事 | 愛野 | 170日 | 土木一式 | 工事延長 L=140m | 制限付一般 | 第1四半期
市道千々石松原線改良工事 | 千々石 | 270日 | 土木一式 | 工事延長 L=50m | 制限付一般 | 第1四半期
市道小浜日見線改良工事 | 小浜 | 135日 | 土木一式 | 工事延長 L=30m | 制限付一般 | 第1四半期
普通河川湯ノ里川改修工事 | 小浜 | 230日 | 土木一式 | 工事延長 L=170m | 制限付一般 | 第1四半期
市道瑞穂栗林・宮ノ地線側溝改修工事 | 瑞穂 | 125日 | 土木一式 | 工事延長 L=15m | 制限付一般 | 第2四半期
市道吾妻蔭平線舗装補修工事 | 吾妻 | 100日 | 舗装 | 工事延長 L=100m | 指名 | 第2四半期
市道南串山赤間線側溝改修工事 | 南串山 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=30m | 指名 | 第2四半期
市道国見参道線改修工事 | 国見 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=50m | 指名 | 第2四半期
市道吾妻牛口牧ノ内線舗装補修工事 | 吾妻 | 100日 | 舗装 | 工事延長 L=180m | 指名 | 第2四半期
市道愛野今木場線改修工事 | 愛野 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=50m | 指名 | 第2四半期
市道千々石岡東・大堀線舗装補修工事 | 千々石 | 100日 | 舗装 | 工事延長 L=300m | 指名 | 第2四半期
市道小浜富津木津線改修工事 | 小浜 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=50m | 指名 | 第2四半期
市道国見上古賀１号本線改良工事 | 国見 | 160日 | 土木一式 | 工事延長 L=85m | 制限付一般 | 第2四半期
市道国見旧県道１号線改良工事 | 国見 | 160日 | 土木一式 | 工事延長 L=110m | 制限付一般 | 第2四半期
市道瑞穂古江線改良工事 | 瑞穂 | 180日 | 土木一式 | 工事延長 L=50m | 制限付一般 | 第2四半期
市道瑞穂椎ケ谷線改良工事 | 瑞穂 | 170日 | 土木一式 | 工事延長 L=20m | 制限付一般 | 第2四半期
市道吾妻平木場線改良工事 | 吾妻 | 180日 | 土木一式 | 工事延長 L=130m | 制限付一般 | 第2四半期
市道吾妻河内線改良工事 | 吾妻 | 160日 | 土木一式 | 工事延長 L=20m | 制限付一般 | 第2四半期
市道愛野田端線改良工事 | 愛野 | 190日 | 土木一式 | 工事延長 L=45m | 制限付一般 | 第2四半期
市道千々石耕地線舗装工事 | 千々石 | 105日 | 舗装 | 工事延長 L=100m | 制限付一般 | 第2四半期
市道千々石中尾線・峰中尾線舗装工事 | 千々石 | 100日 | 舗装 | 工事延長 L=150m | 指名 | 第2四半期
市道小浜猿場線改良工事 | 小浜 | 180日 | 土木一式 | 工事延長 L=30m | 制限付一般 | 第2四半期
市道小浜石合山領線改良工事 | 小浜 | 135日 | 土木一式 | 工事延長 L=95m | 制限付一般 | 第2四半期
市道南串山樫峯線改良工事 | 南串山 | 180日 | 土木一式 | 工事延長 L=100m | 制限付一般 | 第2四半期
市道南串山加例川線舗装工事 | 南串山 | 140日 | 舗装 | 工事延長 L=190m | 制限付一般 | 第2四半期
市道南串山京泊打越線改良工事 | 南串山 | 170日 | 土木一式 | 工事延長 L=50m | 制限付一般 | 第2四半期
市道木場山領線改良工事 | 千々石・小浜 | 270日 | 土木一式 | 工事延長 L=640m | 制限付一般 | 第2四半期
市道国見堂徳線堂徳橋補修工事 | 国見 | 145日 | 土木一式 | 補修工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道国見馬渡線馬渡橋補修工事 | 国見 | 145日 | 土木一式 | 補修工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道国見魚洗川線魚洗川橋補修工事 | 国見 | 180日 | 土木一式 | 補修工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道国見中川原線中川原橋補修工事 | 国見 | 145日 | 土木一式 | 補修工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
市道瑞穂段ノ内線船津橋補修工事 | 瑞穂 | 180日 | 土木一式 | 補修工事 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
国道交差点市道取付工事 | 吾妻 | 200日 | 土木一式 | 工事延長 L=250m | 制限付一般 | 第2四半期
市道吾妻横田支線改良工事 | 吾妻 | 125日 | 土木一式 | 工事延長 L=20m | 制限付一般 | 第2四半期
市道吾妻中熊１号線改良工事 | 吾妻 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=42m | 指名 | 第2四半期
準用河川金浜川浚渫工事 | 小浜 | 145日 | 土木一式 | 工事延長 L=200m | 指名 | 第2四半期
飛子地区急傾斜地施設補修工事 | 小浜 | 100日 | 土木一式 | 工事延長 L=20m | 指名 | 第2四半期
境ノ尾(2)地区急傾斜地崩壊対策工事 | 愛野 | 200日 | 土木一式 | 工事延長 L=15m | 制限付一般 | 第2四半期
市道千々石耕地線舗装補修工事 | 千々石 | 100日 | 舗装 | 工事延長 L=100m | 指名 | 第3四半期
《農漁村整備課》
農道舗装補修 | 市内一円 | 80日 | 舗装 | オーバーレイ工 A=1,000㎡ | 制限付一般 | 第1四半期
雲仙グリーンロード舗装補修工事（北部区間・その２） | 国見 | 200日 | 舗装 | 舗装補修工 L=596m | 制限付一般 | 第1四半期
雲仙グリーンロード舗装補修工事（北部区間・その３） | 瑞穂・吾妻 | 130日 | 舗装 | 舗装補修工 L=254m | 制限付一般 | 第1四半期
雲仙グリーンロード舗装補修工事（北部区間・その１） | 国見 | 200日 | 舗装 | 舗装補修工 L=704m | 制限付一般 | 第1四半期
雲仙ＧＲ樹木伐採工事 | 市内一円 | 80日 | 土木一式 | 樹木伐採工 伐採面積 A=400㎡ | 指名 | 第2四半期
雲仙ＧＲ区画線設置工事 | 市内一円 | 80日 | 塗装 | 区画線設置 L=7,500m | 指名 | 第2四半期
諏訪ノ池地区ため池浚渫工事 | 小浜 | 130日 | 土木一式 | 土砂撤去 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
野井新田浚渫工事 | 愛野 | 170日 | 土木一式 | 土砂撤去 一式 | 制限付一般 | 第2四半期
港施設用地舗装工事（飛子漁港） | 小浜 | 100日 | 舗装 | アスファルト舗装 | 制限付一般 | 第2四半期
港施設用地舗装工事（千千石漁港） | 千々石 | 110日 | 舗装 | アスファルト舗装 | 制限付一般 | 第2四半期
京泊（南串山）漁港中ノ場地区漁港整備事業浚渫工事 | 南串山 | 200日 | しゅんせつ | 浚渫工事 | 制限付一般 | 第2四半期
京泊（南串山）漁港中ノ場地区漁港整備事業ブロック設置工事 | 南串山 | 200日 | 土木一式 | ブロック設置工事 | 制限付一般 | 第2四半期
京泊（南串山）漁港中ノ場地区漁港整備事業ブロック製作工事 | 南串山 | 200日 | 土木一式 | ブロック製作工事 | 制限付一般 | 第2四半期
千千石漁港海岸高潮対策事業ブロック製作・設置工事 | 千々石 | 230日 | 土木一式 | ブロック製作･設置工事 | 制限付一般 | 第2四半期
富津漁港海岸緊急自然災害防止対策事業ブロック製作・設置工事 | 小浜 | 180日 | 土木一式 | ブロック製作･設置工事 | 制限付一般 | 第2四半期
谷間川工区沈砂池土砂撤去工事 | 南串山 | 100日 | 土木一式 | 土砂撤去 V=274㎥ | 指名 | 第3四半期
《農林課》
林業専用道「本川内線」開設工事（第１工区） | 吾妻・瑞穂 | 122日 | 土木一式 | 工事延長 L=300m | 制限付一般 | 第1四半期
林業専用道「本川内線」開設工事（第２工区） | 瑞穂 | 142日 | 土木一式 | 工事延長 L=400m | 制限付一般 | 第2四半期